**Arbeitseinsatz Helferbedarf:**

**KW 19 06. – 10.05.**

Lf. Nr. Arbeiten Helfer + Geräte

1 Trafostation frei graben 2 Grabwerkzeug

2. Kabel bis Druckerhöung verlegen 8 - 10

3. Abwasserschlauch verlegen 1 Lader

4. Leerrohr verlegen 2 Traktoren mit Wagen

5. Soweit verlegt einsanden

6. Suchschlitz für Wasserleitung 2 Vielleicht Bagger

7. Leitungsgraben verfüllen. Firma Herr

**KW 20 13. – 18.05.**

Lf. Nr. Arbeiten Helfer + Geräte

1. Betonstraße Reinacherweg öffnen 2 Bagger

2. Schacht für Druckerhöung setzen

und Löcher für Anschlüsse bohren 2 – 3 Bagger

3. Schacht für Wasseruhr frei graben 2

und setzen Traktor/Bagger

4. Betonstraße Fasnachtsfeuer öffnen 2 Bagger

5. Behälter für Abwasserhebeanlage

setzen 2

6. Wasserleitung verlegen (wird von der Gemeinde durchgeführt)

7. Rest Leitungen verlegen und 8 – 10 1 Lader

einsanden 2 Traktoren mit Wagen

**Ab KW 21 20.05.**

Lf. Nr. Arbeiten Helfer + Geräte

1. Wasseranschluss Schützenhaus Fachmann

2. Abwasseranschluss Schützenhaus vorbereiten

3. Stromanschluss Schützenhaus Volker Deutsch?

4. Eventuell Nacharbeiten im Hof

5. Hoflampe setzen

6. Betonstraße wiederherstellen

7. Kabel an Trafostation anschließen Energiedienst

**KW 24 / 25**

Lf. Nr. Arbeiten Helfer + Geräte

1. Abwasseranschluss Hofgasse Firma Kern

2. Abwasserhebeanlage mit Schützenhaus verbinden.

Unerwartetes